## POPIS CESTA
POPIS DEL
Obnova JP 700701 TROBNI DOL - TOVORNIK
l= 1112 m
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
| 1.1 | detajlna zakoličba osi ceste - podatki dosegljivi pri projektantu
|  |  | m | 1112
| 1.2 | postavitev obojestranskih prečnih profilov
|  |  | kom | 64
| 1.3 | zavarovanje osi ceste
|  |  | m | 1112
| 1.4 | zakoličba podzemnih vodov in sodelovanje z upravljalcem komunalij
|  |  | oc | 1
| 1.5 | Označba vozišča za polovično zaporo prometa s postavitvijo predpisanih zapornic in prometnih znakov
|  |  | oc | 1
| 1.6 | rušenje obstoječega asfalta debeline 6 cm, skupaj z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo na razdalji do 5 km .
|  | P1 - P22 | m2 | 920
| 1.7 | rezanje asfalta debeline do 10 cm na prehodih in stikih staro novo, priključki
|  |  | m | 15
| 1.8 | rezkanje obstoječega asfalta v širini do 10 cm z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo na razdalji do 5 km - za izdelavo stika staro novo
|  |  | m | 15
| 1.9 | rušenje obstoječih betonskih jaškov z nakladanjem in spravilom na trajno deponijo razdalje do 5 km
|  |  | kom | 1
| 1.10 | rušenje obstoječih betonskih cevnih prepustov do fi 60 z nakladanjem in spravilom na trajno deponijo razdalje do 5 km
|  |  | m | 33
| 1.11 | rušenje obstoječega odprtega vtoka kamen/ beton z nakladanjem in spravilom na trajno deponijo razdalje do 5 km
|  | P8+10m | m3 | 1.5
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ
II. | SPODNJI USTROJ
| 2.1 | strojni izkop zemljine II.ktg ob cestišču z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo.
|  |  | m3 | 270
| 2.2 | strojni izkop zemljine III.ktg z nakladanjem in odvozom na mesto nasipa
|  |  | m3 | 270
| 2.3 | strojni izkop zemljine IV.ktg z nakladanjem in odvozom na mesto nasipa
|  |  | m3 | 206
| 2.4 | strojni izkop zemljine IV.ktg z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo v oddaljenosti 5 km
|  |  | m3 | 334
| 2.5 | strojni izkop zemljine V.ktg z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo v oddaljenosti 5 km
|  |  | m3 | 270
| 2.6 | ročni izkop zemljine III.ktg na območju inštalacijskih vodov z odmetom na rob jarka
|  |  | m3 | 5
| 2.7 | strojno planiranje z gredarjem in utrjevanje spodnjega ustroja po izkopu
|  |  | m2 | 4135
| 2.8 | izdelava kamnite pete : dobava skal premera 20 - 50 cm, zidanje na strani nasipne brežine skupaj z zalivanjem z cementno malto ter obdelavo fug, s pripravo podlage, utrjevanjem in prevozom na mestu nestabilnih brežin.
|  | P53+10m-P54+10m | m3 | 25
| 2.9 | vgrajevanje peščeno-zemeljskega materiala z utrjevanjem v plasteh po 30 cm do zbitosti na končnem sloju 40 Mpa - nasip; material od izkopa
|  |  | m3 | 476
SPODNJI USTROJ SKUPAJ
III. | ZGORNJI USTROJ
| 3.1 | dobava in vgrajevanje tamponskega prodca -drobljenec (deb 0-32) v skupni debelini 40 cm, strojno raztiranje tampona, planiranje do točnosti +/- 1 cm, valjanje in utrjevanje do zbitosti 100 MPa skupaj s prevozom - tampon v zbitem stanju
|  |  | m3 | 1660
| 3.2 | dosutje bankin v debelini 6 cm s finejšim gramoznim materialom, planiranje in utrjevanje v širini 0,50 m
|  |  | m | 1100
| 3.3 | dobava in vgrajevanje asfalta v debelini 6 cm- vozišče skupaj z razširitvami AC 16 surf B 70/100 A4, deb 6 cm
|  | vozišče, priključki | m2 | 3080
| 3.4 | dobava in vgrajevanje asfaltne mulde v debelini 6 cm in širine 0.5 m- povozna mulda AC 16 surf B 70/100 A4, deb 6 cm
|  |  | m | 956
ZGORNJI USTROJ SKUPAJ
IV. | ODVODNJAVANJE
| 4.1 | strojno ročni izkop (80/20%) v terenu III. Ktg, z odmetom materiala na rob jarka - propusti, jaški ,cevi
|  |  | m3 | 64
| 4.2 | dobava in polaganje PVC cevi SN - CR 8 (za prometno obtežbo) na betonsko posteljico in peščenim zasutjem 20 cm nad cevjo, s pomožnimi deli in prevozi
|  | PVC fi 315 mm | m | 27
|  | PVC fi 350 mm | m | 13
|  | PVC fi 400 mm | m | 48
| 4.3 | prečni prepusti: dobava in polaganje betonskih cevi na betonsko posteljico in peščenim zasutjem 20 cm nad cevjo, z pomožnimi deli in prevozi.
|  | BC fi 60 cm | m | 18
| 4.4 | dobava in izdelava komplet revizijskih jaškov iz betonskih cevi dimenzij fi 500 mm, z AB pokrovom, izvedba priklopa cevi do fi 400 mm in vsem pomožnim materialom, globina jaška 1,0 m in pripravo betonske posteljice, komplet z prevozi in pomožnimi deli
|  |  | kom | 4
| 4.5 | dobava in izdelava komplet revizijskih jaškov iz AB dimenzij 60/60 cm, z AB pokrovom, konstrukcijsko armiran, izvedba priklopa cevi do fi 400 mm in vsem pomožnim materialom, globina jaška 1,0 -2,0 m in pripravo betonske posteljice, komplet z prevozi in pomožnimi deli
|  | globina 1m | kom | 9
| 4.6 | izdelava odprtega vtoka kamen / beton, z zaključnim AB vencem, z vsemi zemeljskimi deli in zasipom (1 kom)
|  |  | m3 | 3
| 4.7 | izdelava kompletne iztočne glave kamen-beton za iztočno cev do fi 60 cm (Prepusti)
|  |  | kom | 16
| 4.8 | izdelava iztočne mulde z lomljenim kamnom deb.do fi 20 cm, vgrajen v beton C16/20 v skupni debelini 30 cm in fugiranjem s cementno malto, širina mulde 60 cm.
|  |  | m | 32
| 4.9 | zasip jarkov z izkopanim materialom in utrjevanje v plasteh po 20 cm
|  |  | m3 | 35
ODVODNJAVANJE SKUPAJ
V. | DRENAŽA
| 5.1 | zakoličba osi drenaže
|  |  | m | 1112
| 5.2 | strojno/ročni linijski (80/20%) izkop zemljine III ktg za drenažo z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo razdalje do 10 km
|  |  | m3 | 333
| 5.3 | ročno planiranje izkopanega jarka za drenažo v širini 20 cm.
|  |  | m | 1112
| 5.4 | dobava in polaganje midren drenažnih cevi skupaj s PP POLST politlak folijo in izdelavo betonske mulde širine 20 cm in debeline 8 cm iz C 12/15
|  | fi 100 mm | m | 1112
| 5.5 | dobava in vgrajevanje drenažnega gramoza frakcij 8-32mm, 0,25 m3/m.
|  |  | m3 | 178
| 5.6 | izdelava priključkov drenažnih cevi na vtočne jaške
|  |  | kom | 15
DRENAŽA SKUPAJ
VI. | ZAKLJUČNA DELA
| 6.1 | dobava in vgrajevanje jeklene cestne ograje višine 75 cm z zabijanjem v teren z vsemi pomožnimi deli skupaj z polkrožnimi poševnimi zaključnicami (poševne zaključnice =4 kom, polkrožne zaključnice =4 kom)
|  |  | m | 244
| 6.2 | dobava in postavitev prometnih znakov skupaj z drogom in izdelavo betonskega temelja in vsemi pomožnimi deli
|  | II-1 (križišče z prednostno cesto) | kom | 1
| 6.3 | izdelava horizontalne prometne signalizacije - ločilna črta - bela črta šir. 15 cm z enokomponentno tankoslojno barvo, debelina plasti suhe snovi je 250 mikronov
|  | V - 10 , široka prekinjena prečna črta. | m2 | 2
|  | V - 1 , ločilna črta | m | 6
| 6.4 | izdelava stika asfalta staro - novo z inpregnacijskim premazom
|  |  | m | 15
| 6.5 | humoziranje brežin z deponiranim humosom ter dobava semen in zatravitev brežin
|  |  | m2 | 4000
| 6.6 | čiščenje gradbene površine po gradbenih delih
|  |  | m | 1440
| 6.7 | geološki nadzor
|  |  | ur | 8
SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA

## REKAPITULACIJA CESTA
SKUPNA REKAPITULACIJA
l= 1112 m
Obnova JP 700701 TROBNI DOL - TOVORNIK
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
II. | SPODNJI USTROJ
III. | ZGORNJI USTROJ
IV. | ODVODNJAVANJE
V. | DRENAŽA
VI. | ZAKLJUČNA DELA
SKUPAJ VSA DELA brez DDV
Popust (____%)
SKUPAJ S POPUSTOM BREZ DDV
DDV (22%)
SKUPAJ Z DDV